## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
| EQUIPO 2 | PROYECTO | CONTROL DE PRACTICAS Y VISITAS (UPIS)
|  | UNIDADES DE TIEMPO | DIAS
|  | FECHA DE INICIO | 2016-02-05
ACTIVIDAD | NOMBRE | DURACION | ACTIVIDAD PRECEDENTE | INICIO | FINALIZACION | RESPONSABLE
A | Formacion de equipos | 2 |  | 2016-02-05 | 2016-02-07
B | Analizar las posibles problematicas que existen en el CECyT | 5 | A | 2016-02-08 | 2016-02-13 | MOISES, CESAR, MAELI
C | Propuesta de 3 temas entre miembros del equipo (Solicitar proyecto en UPIS) | 3 | A | 2016-02-08 | 2016-02-12 | CESAR, ENRIQUE
D | Exponer los 3 temas con su planteamiento del problema y decir que problemáticas de la escuela resolvía | 1 | B | 2016-02-15 | 2016-02-16 | ENRIQUE, SAUL, CESAR, MOISES, MAELI
E | Proyecto elegido. Ir a UPIS para hablar con el Ing. Mora sobre los detalles del software | 2 | C, D | 2016-02-17 | 2016-02-19 | CESAR, ENRIQUE
F | Fase de Planeacion y Fase de Analisis. Realizacion de cuestionarios. | 2 | F | 2016-02-22 | 2016-06-24 | MAELI, SAUL, MOISES, ENRIQUE
G | Solicitar en UPIS los formatos necesarios para ser llenados | 1 | F | 2016-02-22 | 2016-02-23 | ENRIQUE, MOISES
H | Analisis de formatos; identificacion de entidades, atributos y posibles instancias | 6 | F | 2016-02-22 | 2016-02-28 | MAELI, SAUL
I | Construccion del modelo entidad-relacion de la base de datos | 5 | H | 2016-02-29 | 2016-03-05 | MAELI, SAUL
J | Construccion y captura del modelo logico de la base de datos en Microsoft Access | 3 | H, I | 2016-03-01 | 2016-03-04 | ENRIQUE
K | Diseño visual del software (logotipo, fondo, color) | 4 | G | 2016-02-29 | 2016-03-04 | MOISES, CESAR
L | Construccion y captura del modelo logico de la base de datos de los alumnos del CECyT en Microsoft Access | 6 | J | 2016-03-07 | 2016-03-13 | ENRIQUE
M | Programacion del Software en Visual Basic para automatizar el llenado de los formatos | 32 | J, K, L | 2016-03-07 | 2016-04-08 | MOISES, CESAR, ENRIQUE
N | Llevar el software a UPIS para ver posibles ajustes, mejoras y opiniones. Primer testeo. | 2 | M | 2016-04-11 | 2016-04-13 | MAELI, CESAR, ENRIQUE
Ñ | Hacer posibles mejoras demandadas por UPIS (diseño, bases de datos o funcionamiento del software) | 13 | M, N | 2016-04-14 | 2016-04-27 | MOISES, SAUL, ENRIQUE
O | Crear el SETUP del software final para ser Instalado (EXE) | 8 | M, N, Ñ | 2016-04-28 | 2016-04-06 | MOISES, CESAR
P | Llevar el software a UPIS para ser usado y/o probado. Testeo final. | 3 | O | 2016-05-09 | 2016-05-12 | CESAR, MOISES, SAUL, MAELI, ENRIQUE
Q | Creacion del Manual de uso del software destinado a los usuarios | 5 | Ñ, P | 2016-05-13 | 2016-05-18 | MAELI, SAUL
R | FINALIZACION PARA ENTREGA |  | Q |  |  | CESAR, MOISES, SAUL, MAELI, ENRIQUE